## Slide 1: TMS 중간 미팅
2020.12.09
삼성서울병원

## Slide 2: 알츠하이머 병 환자를 대상으로 경두개 자기장 자극술 을 사용하여 기억력 및 인지기능의 변화 정도를 평가하기 위한 단일기관, 무작위배정, 평가자 눈가림, 탐색적 연구자 임상시험
정영희

## Slide 3: 연구 개요

## Slide 4: 피험자 수
시험군 (시험기기 적용군): 16명
대조군 (sham coil 적용군): 16명

## Slide 5: 선정기준
(1) 삼성서울병원 기억력 클리닉에 내원한 만 55세 이상 90세 미만인 자
(2) 알츠하이머 병으로 진단된 자
(인지 수준이 치매 상태인 경우 NIA-AA 가이드라인 2011 에 따라서 probable Alzheimer dementia 로 진단된 자, 인지수준이 경도인지장애 상태인 경우 아밀로이드 PET 검사로 알츠하이머 병이 확진된 자)
(3) 객관적으로 인지 기능을 평가하는 SVLT memory score 와 RCFT memory score 에서 나이와 학력 수준을 고려하였을 때 SVLT 또는 SVLT와 RCFT에서 delayed recall test -1.0 SD 이하의 기능 저하를 보이는 자
(4) K-MMSE 18점 이상인 자
(5) 뇌전증 병력이 없는 자
(6) 뇌파검사상 정상인 자
(7) 심전도에서 심근경색이나 부정맥 소견이 없는 자
(8) 글씨를 읽고 쓸 수 있는 자
(9) 임상시험대상자 및 보호자가 본 임상시험에 참여할 것을 자발적으로 서면 동의한 자

## Slide 6: 제외기준
(1) 의학적 검사 상, 기억장애를 유발할 만한 다른 신경과적 이상이 발견된 자
(2) 심각한 수준의 대뇌의 백질 변성 (severe cerebral white matter hyperintensities) 이 있는 자
: deep white matter ≥ 2.5cm, caps 또는 band ≥ 1.0 cm 으로 정의
(3) 암, 심장질환, 등 심각한 내, 외과적 질환자
(4) 자기공명영상 (MRI) 검사에 대한 두려움을 가지고 있거나 (폐쇄공포증), 조영제 부작용이 있는 자
(5) 몸에 페이스메이커 등 전자 장애를 받기 쉬운 체내 시술형 의료용 기기 또는 탈부착이 불가능한 금속 물질을 보유하고 있는 자 (보철, 교정기, 인공와우 등)
(6) 뇌수술 또는 경동맥수술, 경동맥 스텐트 시술 등 뇌혈관에 관한 수술을 받은 자
(7) 가만히 앉아 있을 때 호흡곤란이 있는 자
(8) 전신마취 외에 다른 원인에 의해서 의식 소실이 1시간 이상 있었던 자
(9) 머리를 다쳐서 병원에 입원한 적이 있었던 자
(10) 시력 감소 때문에 안경을 끼고도 보통 글씨를 읽을 수 없는 자
(11) 보청기를 끼어도 청력장애 때문에 대화를 이해하기 힘든 자
(12) 이독성 약물을 복용한 적이 있거나 심한 소음에 노출된 경력이 있는 자
(13) 기타 시험자가 임상시험 참여에 부적합하다고 판단하는 자

## Slide 7: 임상시험 방법
사용 부위 :
  휴지기 기능적 자기공명영상 (resting functional MRI) 분석 결과에 따라 좌측 측면의 두정엽 부분 (lateral parietal region) 중에서 해마와 가장 connectivity 가 높은 곳을 선정하여 자극
사용방법 :
  자극 강도: 운동 역치 (motor threshold) 의 100 % 에 해당하는 강도로 자극함.
운동 역치(Motor threshold) 란, 손가락 근육 (Abductor pollicis brevis)이 안정 (resting) 상태에서 반대편 운동피질을 경두개 자기장 자극(TMS) 로 10번 자극 시 5회 이상 해당 근육의 수축을 보이는 가장 낮은 강도를 말한다.
  자극 횟수: 총 1600 pulses
한 train당 20Hz 의 자극을 2초간 자극한 뒤에, 28 초 휴식함. 한 자극 부위 1회 자극 시행 시 총 40 trains (총 1600 pulses) 시행함.
자극 기간: 1회 자극 하는데 걸리는 시간은 대략 20분이며, 일주일에 5회 (월~금) 의 자극을 가하며, 4주 간 총 20회 자극함.

## Slide 8: 마스크 변천사

## Slide 9: 관찰 항목 및 관찰 방법
방문번호 |  |  | VISIT 1~3 |  | VISIT 4~ VISIT 23 | VISIT 24~25 | VISIT 26
방문시점1) |  |  | Screening | baseline | rTMS 적용 | Follow up | Follow up
 |  |  |  |  | 4주간 20회 (월~금) | 4 주차 | 8 주차
방문허용기간 |  |  | -28 days |  |  | ± 7 day | ± 7 day
임상시험 설명 및 동의서 취득 |  |  | ● | (●) |  |  | 
적합성 판정 (선정/제외기준 확인) |  |  | ● | (●) |  |  | 
인구학적 정보2) |  |  | ● | (●) |  |  | 
활력징후3) |  |  | ● | (●) |  | ● | ●
과거병력 조사4) |  |  | ● | (●) |  |  | 
병용약물 조사5) |  |  | ● | ● |  |  | 
사전 뇌파 (EEG) 검사 |  |  | ● |  |  |  | 
사전 심전도(ECG)검사 |  |  | ● |  |  |  | 
무작위 배정6) |  |  |  | ● |  |  | 
의료기기적용(그룹1: rTMS/ 그룹2: Sham 적용7) ) |  |  |  |  | ● |  | 
1차 평가변수 | 신경심리검사8 |  | ● |  |  | ● | ●
2차 평가 변수 | K-GDS short form, S-IADL |  | ● |  |  | ● | ●
 | MRI | Structural MRI | ● |  |  | ● | 
 |  | Diffusion tensor image9) | ● |  |  | ● | 
 |  | Resting fMRI9) | ● |  |  | ● | 
이상사례 확인 10 |  |  |  | ● | ●11 | ● | ●

## Slide 10: 1차 평가 변수
 | 검사 도구 | 변수
신경심리검사 | CANTAB | 4주 후 PRM, RVP, SWM 점수의 변화량
 | K-MMSE | 4주 후 K-MMSE 총점의 변화량
 | K-MoCA | 4주 후 K-MoCA 총점의 변화량
 | ADAS-Cog | 4주 후 ADAS-Cog 총점의 변화량
 | CDR-SOB | 4주 후 CDR sum of box 의 변화량
 | COWAT | 4주 후 COWAT 총점의 변화량
 | Stroop | 4주 후 Stroop 총점의 변화량
 | TMT | 4주 후 TMT 총점의 변화량
rTMS 자극을 4주간 적용 후 4주 시점에서의 신경심리 검사 점수의 변화량

## Slide 11: 2차 평가 변수
rTMS 자극을 4주간 적용 후 8주 시점에서의 신경심리 검사 점수의 변화량
rTMS 자극을 4주간 적용 후 4주 시점에서의 MRI의 DTI, resting fMRI 의 변화량
 | 검사 도구 | 변수
신경심리검사 | CANTAB | 자극군에서 8주 후 PRM, RVP, SWM 점수 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 PRM, RVP, SWM 점수 변화량의 차이
 | K-MMSE | 자극군에서 8주 후 K-MMSE 점수 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 K-MMSE 점수 변화량의 차이
 | K-MoCA | 자극군에서 8주 후 K-MoCA 점수 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 K-MoCA 점수 변화량의 차이
 | ADAS-Cog | 자극군에서 8주 후 ADAS-Cog 점수 변화량의 차이 자극군과 sham 군의ADAS-Cog 점수 변화량의 차이
 | CDR-SOB | 자극군에서 8주 후 CDR-SOB 점수 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 CDR-SOB 점수 변화량의 차이
 | COWAT | 자극군에서 8주 후 COWAT 점수의 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 COWAT 점수의 변화량의 차이
 | Stroop | 자극군에서 8주 후 Stroop 점수의 변화량의 차이 자극군과 sham 군의 Stroop 점수의 변화량 차이
 | TMT | 자극군에서 8주 후 TMT 점수의 변화량 차이 자극군과 sham 군의 TMT 점수의 변화량 차이
 | S-IADL | 자극군에서 4주 후, 8주 후 S-IADL 점수의 변화량 차이 자극군과 sham 군의 S-IADL 점수의 변화량 차이
 | K-GDS short form | 자극군에서 4주 후, 8주 후 K-GDS short form 점수의 변화량 차이 자극군과 sham 군의 K-GDS short form 점수의 변화량 차이
MRI | DTI | 자극군과 sham 군에서 4 주 후 FA 값 의 변화량 차이
 | Resting fMRI | 자극군과 sham 군에서 4 주 후 BOLD image 이용한 정성적 분석의 차이

## Slide 12: 연구비
구분 | 항목 | 내용 | 단가 | 횟수 | 금액 | 비고
직접비 | 인건비 | 검사진행(신경심리포함) | 1,500,000 | 12 | 18,000,000 | 최종두, 김은지, 신경심리
 |  | 코디네이터 | 1,000,000 | 24 | 24,000,000 | 이선영간호사
 | 검사비 | MRI(RM1017) | 420,000 | 64 | 26,880,000 | 32명, 2번씩, diffusion 포함 DTI resting fMRI
 | 장비구입 | 3D printing | 300,000 | 32 | 9,600,000 | 
 | 회의비 | 연구자 회의비 |  |  | 2,000,000 | 
 | 사무용품 | 바인더 등 |  |  | 345,000 | 
 | 자문료 | 홍승봉교수님 | 1,000,000 | 3 | 3,000,000 | 
 | 수용비 | IRB 심사비 |  |  | 1,000,000 | 정식.지속심사
 |  | 임상연구보험료 |  |  | 2,117,000 | 이미 지급함.
 | 약제관리비 | 해당없음 |  |  | - | 
 | 직접비 소계(A) |  |  |  | 86,942,000 | 
간접비(B) |  | 직접비(A) * 15% |  |  | 13,041,300 | 
연구비합계(C ) |  | 직접비(A)+간접비(B) |  |  | 99,983,300 | 
VAT(D) |  | 연구비합계(C) * 10% |  |  | 9,998,330 | 
총 비용(E ) |  | 연구비합계(C) + VAT(D) |  |  | 109,981,630 | 
SNSB : 1건당 30만원, 32명 x3회 =96회, 2880만원
CANTAB : 1건당 약 2만원($18.83), 32명 x3회 =96회, 200만원($1,883)

## Slide 13: 2020년 12월 현재 진행 상황
현재 7명 진행 완료, 4명 진행 중 (test: 5명, control: 6명)
12월 중순 1명 진행 예정 (좌표점과 마스크 제작 대기 중)
외래에서 구두 동의한 대기자: 13명
모집된 환자의 동의 철회, 환자 모집의 어려움(지방 거주, 대조군 될 확률이 꺼려짐 등)과 타겟점 찾는 소요 시간 등의 이유로 조금씩 지체되고 있음.
진행 완료 | 진행 중 | 진행 예정 | 구두 동의
7명 | 4명 | 1명 | 13
Notes: 그룹은 임의대로 설정함. 첫 자극 시작은 8월 11일부터. 첫 자극 시작을 기점으로 두 번째 사후검사까지 보통 2달 걸림.
원래 6명씩 조 짜서 진행하려 했으나, 환자분들이 자극 시작 원하는 날짜, 마스크 제작 시기 등 한 조로 함께 시작하는 게 어려워서 일정 맞춰지는 대로 바로 바로 시작하고 있음. 구두 동의했다가, 고민 후 거절한 사례 21명

## Slide 14: 현재 진행 상황 일정표
Group | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
G1 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G2 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G3 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G4 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G5 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G6 (7?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G7 (7?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G8 (7?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4월 종료를 목표 했을 때 늦어도 마지막 그룹은 자극을 2월에 시작해야 함.
그룹 모집으로 인하여 지연될 경우, 현재처럼 환자와 일정이 맞춰지는 대로 바로 시작하고자 함.

## Slide 15: 진행 중 논의사항
 | 문제점 | 해결방안 | 문제 대상자/시점 | 해결 여부
1 | 의자에 붙어있는 목받이가 자극기와 충돌함 | 의자에 붙어있는 목받이 빼고 목 베개 구매하여 사용 | 참여자 모두 | O
2 | 자극기와 마스크의 연결 부분이 느슨해지는 현상 | 고정대를 애니메디 측에서 받아서 사용 | 자극 후반부 | O
3 | 자극기가 목 뒤로 떨어질 때 의자에 걸려 불편함 | 다른 타겟점을 설정해야 할지, 불편한 자세로 진행할지 논의 필요 | 3명 | X

## Slide 16: 1. 목 베개 사용
의자 목 보호대 부분이 불편해서 제거하고 대신 목 베개 사용

## Slide 17
2. 자극기 고정대 사용
자극기를 한쪽에서만 고정하는 형태.
자극기를 뺐다 꼈다 하는 과정이 반복되면서 연결이 느슨해지고 반대편이 들리는 현상이 발생
 고정대를 추가로 받아 사용 중

## Slide 18
코일이 목 뒤쪽으로 떨어지는 경우
코일이 사선으로 떨어지는 경우
다른 타겟점을 찾아야 할지,
그냥 이대로 진행해야 할지
3. 타겟점 설정

## Slide 19: 진짜 자극 후기
“확연히 달라졌다고 말할 수 없지만 짙은 안개에서 옅은 안개가 된 듯함”
주 1회 봉사활동을 보호자가 챙겨줌. 보호자가 농담으로 내일 봉사 있는 날이라고 했더니 환자는 자신의 봉사 날이 아닌 걸 정확하게 기억함.
보통 버스와 지하철을 타고 병원 내원하는데, 하루는 지하철만 타고 일찍 도착하심. “지난 주에는 버스를 타고 와서 늦었는데 오늘은 전철을 타서 안 늦었네.”
보호자가 환자의 모임 참석과 회비를 늘 챙겨주었는데, 한 번은 환자분 본인이 직접 챙김.
보호자가 전날에 식사 준비 하다가 손을 다친 것을 기억 못함.

## Slide 20: 추가 비용
CANTAB 검사 추가 비용 없음. 설문조사로 10개 무료로 받음.
MRI 추가 촬영 1건은 무료로 진행
MRI 촬영 후 동의 철회: 4명
42만원 x 4 = 168만원
그 중 마스크까지 제작하고 동의 철회: 2명
  30만원 x 2 = 60만원

## Slide 21: 대상자 사망 관련 IRB 보고
피험자 번호 SMC-20-D009-05
의료기기 적용 기간은 2020-09-19 ~ 2020-10-19 이고, 대상자는 대조군으로 가짜 자극을 받았음.
자극 20번 받는 동안 단 한번도 이상반응을 보인 적 없었음.
대상자는 2020-11-17에 자극 후 4주 후 진행해야 하는 f/u 신경심리검사 때문에 본 연구로 마지막 방문함. 마지막 방문 당시 신경심리검사도 잘 받고 안정성 확인도 하였음.
따라서 본 연구와 관련성이 전혀 없음을 확인함.
Notes: 그룹은 임의대로 설정함. 첫 자극 시작은 8월 11일부터. 첫 자극 시작을 기점으로 두 번째 사후검사까지 보통 2달 걸림.
원래 6명씩 조 짜서 진행하려 했으나, 환자분들이 자극 시작 원하는 날짜, 마스크 제작 시기 등 한 조로 함께 시작하는 게 어려워서 일정 맞춰지는 대로 바로바로 시작하고 있음.

## Slide 22: 2020.12.9 회의록
환자가 자극을 편안히 받을 수 있도록 의자 개선 사항 고민 (엎드려 누워서 받는 방법 등)
MRI 및 신경검사 등 자료가 편안히 오갈 수 있도록 구글 드라이브와 같은 클라우드 사용
환자가 불편해 하지 않게 좀 더 윗쪽 부분의 타겟점 잡기
MRI 찍을 때 어깨까지 찍는 것도 하나의 방안
중간 분석 위해 MRI 및 신경검사 결과 전달